Приложение 1

к приказу от 25.04.2022 №14/1

**План- график мероприятий МКОУ Победимской СОШ по введению обновленных ФГОС.**

Основные задачи:

1.Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.

2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| 1 | **Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО | декабрь  2021г. | Утверждение Плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Администрация |
| 1.2. | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | До 01.09.  2022г. | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.  Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Администрация |
| 1.3. | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО | Февраль-август 2022 г | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО | Мысина И.Н. |
| 1.4. | Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников | Январь – август 2022 года | Наличие у учителей –предметников рабочих программ по предмету | Руководители ШМО, учителя-предметники |
| 2 | **Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 2.1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне ОО | Декабрь 2021 года | Наличие приказа о создании рабочей группы | Смуквина Т.В. |
| 2.2. | Проведение мониторинга готовности ОО для к введению обновленного ФГОС (материально-технические, кадровые) | Декабрь 2021 года | Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. | Администрация |
| 2.3. | Проведение совещаний  по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2027 г.г. | Повышение уровня компетентности педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Администрация |
| 3 | **Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 3.1. | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Администрация, педагоги |
| 3.2. | Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования | 2021/2022 уч.г. | [Примерные рабочие программы](https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm), т[иповой комплект методических материалов,](https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm) анкета или дневник наблюдения по результатам апробации | Администрация, педагоги |
| 4 | **Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь  2021г. | Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Администрация |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Администрация |
| 5 | **Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 5.1. | Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др. | Постоянно | Информированность общественности о введении обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО  Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты  Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО | Администрация |
| 5.2. | Размещение на сайте ОО плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | июнь 2022. | Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО  на сайтах | Нейверт Д.В. |
| 6 | **Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 6.1. | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021- 2027 г.г., один раз в год | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Администрация |